## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации Чайковского
городского округа Пермского края
________________________________________
(подпись)
___________________________
(дата1)
ПЛАН2
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Журавушка" Чайковского городского округа
ИНН ДОО - 5920013264
на 2023 год
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия 3
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | 1.3.1.Удовлетворённость качеством , полнотой и доступностью информации о деятельности организации социальной сферы,размещённой на информационных стендах в помещении организации | Провести опрос потребителей образовательных услуг (родителей) и выявить уровень и причины их недовольства количеством и формой подачи информации на информационных стендах учреждения. | 17.04.2023г. | Старшие воспитатели Н.В.Репина, С.Ю.Мехоношина | Проведено анкетирование с родителями всех возрастных групп в ГУГЛ форме. | 2023-04-17
[5 empty] | Для полноты и доступности инфомации о деятельности ДОУ обновлены тематические стенды, актуализирована информация с учетом стратегических направлений развития дошкольного образования. | 2023-08-31
2 | 1.3.2 Удовлетворённость качеством,полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещённой на официальном сайте организации | Провести опрос потребителей образовательных услуг (родителей) и выявить уровень и причины их недовольства количеством и формой подачи информации на сайте ДОУ. | 17.04.2023г. | Ведущий специалист по кадрам Н.В.Абашева, Старшие воспитатели Н.В.Репина, С.Ю.Мехоношина | Проведено анкетирование с родителями всех возрастных групп в ГУГЛ форме. | 2023-04-17
[5 empty] | Для полноты и доступности инфомации о деятельности ДОУ форма подачи информации оптимизирована с помощью QR-кодов. | 31.08.2023
3 | 1.1.2 Соответствие информации о деятельности организации, размещённой на официальном сайте организации,её содержанию и порядку (форме),установленным нормативными правовыми актами | Обеспечить актуализацию информации на сайте | 31.08.2023г. | Ведущий специалист по кадрам Абашева Н.В., старшие воспитатели Н.В.Репина, С.Ю.Мехоношина | Сайт ДОУ актуализирован в соответствии с требованиями Приказа ФС по надзору в сфере науки и образования РФ от 14.08.2020 (с изменениями на 09.08.2021 г.) №831.Информация обновляется по мере необходимости. | 2023-06-29
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
4 | 2.3.1 Удовлетворённость комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы | Провести мониторинг комфортности условий предоставления услуг вместе с представителями родительской общественности. Сформировать список предложений от родителей по улучшению комфортности помещений для ожидания родителей, доступности санитарно-гигиенических помещений, питьевой воды. | 2023-04-17 | Заведующий О.А.Дробинина, заведующий хозяйством Т.Н.Базуева | Проведено анкетирование с родителями всех возрастных групп в ГУГЛ форме. | 2023-04-17
Сформирован список предложений по улучшению комфортности помещений для ожидания родителей, доступности санитарно-гигиенических помещений, питьевой воды.
[5 empty] | Для родителей в местах ожидания имеются диваны, установлены кулеры. | 2023-08-31
III. Доступность услуг для инвалидов
5 | 3.1.1Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории пандусов,стоянок для инвалидов, адаптированных лифтов,поручней,расширенных дверных проёмов,сменных кресел -колясок,специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | Актулизировать список требований,обеспечивающих доступность образовательных услуг,предоставляемых учреждением,для инвалидов и лиц с ОВЗ. | 2023-05-31 | Заведующий О.А.Дробинина, заведующий хозяйством Т.Н.Базуева | Актуализирован список требований ,обеспечивающий доступность образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ.В корпусе "Лесная поляна" созданы условия для инвалидов и лиц с ОВЗ (имеются пандусы,поручни,расширенные дверные проёмы,специально-оборудованые санитарно-гигиенические помещения) | 2023-05-31
6 | 3.2.1 Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Провести мониторинг доступности помещений учреждения и наличия необходимого оборудования вместе с представителями родительской общественности | 31.05.2023г. | Заведующий О.А.Дробинина | Для представителей родительской общественности был проведен экскурсионный обзор по дошкольному учреждению на доступность помещений и наличие оборудования, позволяющее инвалидам и лицам с ОВЗ получать услуги наравне с другими ( в настоящее время дети с ОВЗ и дети-инвалиды отсутствуют) | 2023-04-20
7 | 3.3.1Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов. | Обеспечить процесс сбора, обработки обращений и предложений, поступающих от родителей по доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ (при необходимости). | 31.05.2023г. | Заведующий О.А.Дробинина | На сайте дошкольного учреждения имеется ссылка на раздел "Обращение граждан " (https://madou1-zhuravushka.tvoysadik.ru) .Ввиду отсутствия детей с ОВЗ и детей -инвалидов в дошкольном учреждении обращений и предложений от родителей по доступности образовательных услуг не поступало. | 2023-06-29
IV. Доброжелательность, вежливость работников
8 | 4.1.1 Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию социальной сферы. | Провести индивидуальные консультации с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей, а также обеспечивающих взаимодействие с потребителями с использованием дистанционных форм | 2023-03-20 | Заведующий О.А.Дробинина, заместитель заведующего по учреждению Л.А.Палёва | Проведены индивидуальные консультации с работниками ДОУ | 2023-04-05
9 | 4.2.1 Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию | Провести индивидуальные консультации с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование потребителей, а также обеспечивающих взаимодействие с потребителями с использованием дистанционных форм | 2023-03-20 | Старшие воспитатели Н.В.Репина, С.Ю.Мехоношина | Проведены индивидуальные консультации с работниками ДОУ, которые непосредственно оказывают услуги при обращении в организацию | 2023-04-05
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
10 | 5.1.1 Готовность получателей услуг рекомендовать организацию социальной сферы родственникам и знакомым. | Разместить рекламный видеролик о дошкольном учреждении | 2023-05-31 | Старшие воспитатели Н.В.Репина, С.Ю.Мехоношина | Рекламный видеролик о дошкольном учреждении размещён на сайте | 2023-05-30
11 | 5.2.1 Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри организации и социальной сферы; графиком работы организации социальной сферы. | Оформить навигационные таблички в дошкольном образовательном учреждени | 2023-08-31 | Заведующий О.А.Дробинина, заведующий хозяйством Т.Н.Базуева, старшие воспитатели Н.В.Репина, С.Ю.Мехоношина | Разработан дизайн, рассматриваются коммерческие предложения. | 2023-06-29
[5 empty] | Оформлены навигационные таблички. | 31.08.2023
12 | 5.3.1 Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы. | Провести дополнительный опрос потребителей услуг (родителей) с целью выявления дополнительной информации о причинах проявленного недовольства. | 2023-04-17 | Заведующий О.А.Дробинина, заведующий хозяйством Т.Н.Базуева, старшие воспитатели Н.В.Репина, С.Ю.Мехоношина | Проведено анкетирование с родителями всех возрастных групп в ГУГЛ форме. | 2023-04-17
По результатам анкетирования причины проявленного недовольства не прослеживаются. Предложения и замечания, поступающие от родителей (законных представителей) решаются своевременно.
1 Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (пример - 16 января 2023 г.).
2 Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.
3 Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.